## Hoja1
CRONOGRAMA DE JULIO - PROYECTO FINAL |  |  |  | NOTAS ACLARATORIAS
Día |  | GIRALDO | BONILLA | El siguiente cronograma puede no representar fielmente el transcurso del desarrollo en la realidad. En caso de presentarse retrasos por parciales, tanto de esta, como de otras materias, se procurará recurrir a mezclar y redistribuir tareas entre los días siguientes. Por ejemplo, si durante 3 días no se pudo avanzar en el desarrollo, se entrará a redistribuir las tareas correspondientes a esos días entre los próximos en el calendario. En caso de que la redistribución no sea viable (por exceso de carga laboral) se contemplará la posibilidad de recortar en contenido que no sea esencial (investigaciónes para mejoras, o inclusión de material extra). Debe entenderse las situaciónes personales de cada desarrollador, y para ello, se realizará cada 2 días una reunión para hablar sobre el avance, sobre los factores que pueden retrasar el desarrollo, resdistribución de tareas, modificaciónes en el cronograma, e intercambio de tareas (para evitar depender del desarrollo del otro). Sin embargo, en este cronograma solo aparecerán las reuniones mayores, las cuales son obligatorias y necesarias para minimizar riegos. Para aclarar, los horarios de trabajo de cada desarrollador no son relevantes salvo por las reuniones mayores). Cualquier cambio pactado en una de las reuniones será reflejado en este documento para evitar confusiones. Por último, en las reuniones periódicas, se decidirá la realización o no de los Merge a la rama maestra, según se haya llegado o no a una funcionalidad estable.
Lunes | 6 | Avanzar en el modelamiento de personaje y minimapa (Movimiento multidireccional) | Avanzar en el motor de movimiento de los enemigos (Generación de campo vectorial, Seeking Behavior)
Martes | 7 | Avanzar en el modelamiento de personaje y minimapa (aceleración, vectorización de velocidad, planeación minimapa) | Avanzar en el motor de movimiento de los enemigos (Integración enemigo - campo)
Miércoles | 8 | búsqueda de recursos y realización de tareas de gestión (Búsqueda de sprites, musica, etc. Digitalización de cronograma, y diagrama de clases) | investigar implementación de inercia
Jueves | 9 | Búsqueda de recursos y pulir vectorización de la velocidad del personaje (Pruebas de control de personaje, disparo) | Iniciar implementación de enemigos al motor de movimiento
Viernes | 10 | Investigación e implementación de generación de enemigos (planteamiento de sistema de oleadas, cronometraje) | Investigación e implementación de generación de enemigos (Optimización y control de múltiples entidades)
Sábado | 11 | Desarrollo de proyectiles y eliminación de enemigos y parametrización de personaje (salud, munición y atributos físicos) | Parametrización de enemigo (vida, daño, características físicas, muerte) (uso de proyectil prototipo)
Domingo | 12 | Desarrollo de Items (regenerador de salud, munición) y HUD | Construcción de escenario 1 con recursos recolectados (desarrollo e implementación de obstaculos de colisión)
Lunes | 13 | Sistema de guardado (Investigación y desarrollo del sistema) y HUD | Sistema de ingreso al sistema (Desarrollo del sistema)
Martes | 14 | Reunión mayor sobre avances, planeación fase 2d, redistribución de tareas (en caso de requerir), consideración de excepciones por factores externos (parciales y otras materias, )
Miércoles | 15 | desarrollo conjunto de la fase 2d (especial énfasis en fase 2d, desarrollo de enemigos y generación de los mismos, implementación de cronometro) | desarrollo conjunto de la fase 2d (especial énfasis en fase 2d, desarrollo de caída libre e impulso)
Jueves | 16 | Integración de sistemas desarrollados, obtención de un producto mínimamente jugable (alfa)
Viernes | 17 | investigación y planeación sobre menú e interfaz , investigación/ planeación sobre multijugador local (En lo posible, consulta con Dolph) | Investigación y valoración sobre multijugador (propuesta alternativa, en lo posible, asesoría de Johnathan)
Sábado | 18 | Implementación de recursos pendientes (sprites, musica, fondos) | desarrollo de superficie de fricción (clase / objeto con parámetros variables/ heredables)
Domingo | 19 | obtención de un producto en fase beta, pendiente a evaluaciones, optimizaciones y depuraciones
Lunes | 20 | Implementación conjunta del multijugador
Martes | 21 | Búsqueda y correción de bugs en movimiento / Reunión sobre optimización, consideración de excepciones por factores externos
Miércoles | 22 | Continuación de la implementación del multijugador
Jueves | 23 | Integración lineal de niveles desarrollados y menú | Construcción de escenario 2 con recursos recolectados (implementación de obstaculos )
Viernes | 24 | Investigación sobre generación del ejecutable | Integración total de niveles y menús restantes
Sábado | 25 | Días de reposición (En caso de tener que aplazar días de desarrollo previos por factores externos, estos días serán utilizados para compensar)
Domingo | 26